## Sheet1
附件
四川省“双随机、一公开”检查情况表
填写单位（盖章）：广元市农业农村局 | [6 empty] | 填报日期：2021年11月10日
序号 | 所属市（州） | 项目名称 | 项目阶段 | 检查内容 | 检查方式 | 执法（检查）人员 | 检查结果 | 处理情况
1 | 广元市 | 广元市朝天区2021年高标准农田建设项目 | 已公示评标结果尚未实施的项目 | 招标代理机构比选情况、招标文件、业主与招标代理机构、施工单位合同签订情况 | 书面检查 | 王 刚 王庆伟 何兴芳 | 1、档案资料不规范、不完整。 2、施工合同未落实项目班子成员及相关信息。 3、监理合同中未完整落实专监及监理人员等相关信息。 4、监理采购项目评分标准设置不合理，主观分分值过大，项目类似业绩无相关详细说明。 | 进一步完善档案资料，规范监理、施工合同，在今后的招投标、采购活动中规范评分标准，确保更加公平、公正。
2 | 广元市 | 广元市朝天区2021年灾毁农田修复项目 | 尚未开标项目 |  |  | 王 刚 王庆伟 何兴芳 | 招标文件尚未形成 | 要求招标文件的编制不能有存在限制、排斥投标情形和其他违法违规情形。
3 | 广元市 | 广元市利州区2021年高标准农田建设项目 | 尚未开标项目 | 招标代理机构比选情况、监理、工程施工招标文件挂网情况。 | 书面检查 | 王 刚 王庆伟 何兴芳 | 监理招标评分标准中人员专业设置不合理，招标文件资格设置中存在前后要求不对应、不合理情况。 | 督促招标代理机构和利州区农业农村局整改，尽快发出补遗公告。
4 | 广元市 | 广元市利州区2021年灾毁农田修复项目 | 尚未开标项目 | 招标代理机构比选情况、监理招标文件、招标文件挂网情况。 | 书面检查 | 王 刚 王庆伟 何兴芳 | 监理招标文件评分标准中存在分值错误、人员设置存在不合理情形，工程施工招标文件资格设置中存在业绩前后设置不对应、不合理情况。 | 督促招标代理机构和利州区农业农村局整改，尽快发出补遗公告。
5 | 广元市 | 剑阁县嘉陵江江口渔港升级改造和整治维护项目 | 已进入实施阶段的项目 | 从招标人和中标人是否按照招标文件签订合同、是否有转包和违法分包、派驻人员是否履责等方面检查。 | 实地和书面检查相结合 | 张明建 王庆伟 何兴芳 | 中标人没有转包和违法分包行为，派驻人员能到位履责。监理合同中现场监理人员与监理投标文件中现场监理人员不一致。 | 督促剑阁区农业农村局和监理单位立即整改。
6 | 广元市 | 苍溪县2021年高标准农田建设项目 | 已进入实施阶段的项目 | 从招标人和中标人是否按照招标文件签订合同、是否有转包和违法分包、派驻人员是否履责等方面检查。 | 实地和书面检查相结合 | 孟 辉 赵 涛 | 招标人和中标人按照招标文件签订合同，没有转包和违法分包行为，派驻人员能到位履责。 | 无
7 | 广元市 | 苍溪县2021年 灾毁农田修复项目 | 尚未开标项目 | 从违规发布招标公告、招标人的招标公告和招标文件内容一致性、招标文件是否存在设置前置条件等违规违法等方面检查 | 实地和书面检查相结合 | 孟 辉 赵 涛 | 发布招标公告合规合法，招标人的招标公告和招标文件内容一致，招标文件不存在设置前置条件 | 无
8 | 广元市 | 剑阁县农田水利综合治理项目 | 未招标 | / | / | / | / | /
9 | 广元市 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金项目（白龙镇田间基础设施建设） | 未招标 | / | / | / | / | /
10 | 广元市 | 剑阁县2021年灾毁农田修复项目 | 已公示评标结果尚未实施的项目 | 1、发布的公告是否招标文件一致 2、招标文件是否存在限制、排斥投标情形。 | 书面检查 | 王正超 罗 伟 | 均未发现违法违规情形 | /
11 | 广元市 | 剑阁县2021年高标准农田建设项目 | 未招标 | 1、发布的公告是否招标文件一致。 2、招标文件是否存在限制、排斥投标情形。 | 书面检查 | 王正超 罗 伟 | 均未发现违法违规情形 | /
12 | 广元市 | 四川省广元市剑阁县省星级现代农业园区激励补助资金农田工程建设项目 | 未招标 | / | / | / | / | /
13 | 广元市 | 昭化区2020年利用亚洲开发银行贷款农业综合开发长江绿色生态廊道项目 | 已进入实施阶段的项目 | 中标人是否按照招投标文件承诺派驻人员，派驻人员是否履职，前期项目实施资料完善。 | 实地检查 | 刘武蓉 唐志君 | 工程进度与批准的进度不符，工程资料多次催促不报监理部门及业主， | 要求及时完善资料并缴纳5000元罚款，四川东益建筑工程有限公司于2021年9月8日交处罚金5000元到区农业农村局账户，2021年10月11日，区农业农村局交区财政局专户。
填写说明：
1.“项目阶段"分为：尚未开标项目、已公示评标结果尚未实施的项目、己进入实施阶段的项目。
2.“检查内容”根据《通知》中检査内容要求进行填写，检査内容需要和项目阶段相符合，如填写“其他情形”的需完整表述。
3.“检査方式”可选择：实地检査、书面检查、联合抽查，可多选后填写。
4.“执法人员”的填写不少于2人，需填写完整姓名。
5.“检查结果”:如实填写被检査的项目所发现问题。